## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT MUA HÀNG THEO NGÂN SÁCH
Nhóm vấn đề 04 — Mua hàng vượt ngân sách dự án (Thi công nội thất)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Danh mục Phiếu đề nghị mua hàng (PR) theo dự án, WBS và ngân sách còn lại — Data Owner/QS duy trì.
2. Sheet Nhap_lieu | Bảng so sánh báo giá (RFQ) và Scorecard đánh giá nhà cung cấp — cập nhật mỗi lần có RFQ mới.
3. Sheet Theo_doi | Checklist kiểm tra ngân sách trước PO và Bảng theo dõi vật tư mua gấp — dùng trước khi phát hành PO.
4. Sheet Dashboard | Các chỉ số PR trong ngân sách, PPV, OTIF, Emergency Purchase Rate tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã PR | Mã dự án | Mã WBS | Ngân sách còn lại (VNĐ) | Vật tư / Số lượng / Đơn giá | Ngày cần hàng | Người lập | Người duyệt | Trạng thái
PR-CH2026021-01 | CH-2026-021 | WBS-03-San-go | 185000000 | Sàn gỗ công nghiệp / 320m2 / 480.000đ | 10/09/2026 | Nguyễn Văn A (PM) | Trần Thị B (QS) | Đã duyệt

## Nhap_lieu
BẢNG 1 — SO SÁNH BÁO GIÁ NHÀ CUNG CẤP (RFQ)
Mã RFQ | Nhà cung cấp | Đơn giá | Tổng giá | Thời gian giao hàng | Điều kiện thanh toán | Đánh giá / Lựa chọn
RFQ-0091 | Cty Gỗ Việt Phát | 480000 | 153600000 | 7 ngày | 30% tạm ứng, 70% khi giao | Chọn — giá tốt, giao đúng hạn
BẢNG 2 — SCORECARD ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP
Nhà cung cấp | Giá (30%) | Chất lượng (30%) | Thời gian giao (20%) | Thanh toán (10%) | Độ tin cậy (10%) | Điểm tổng
Cty Gỗ Việt Phát | 4 | 5 | 4 | 4 | 5

## Theo_doi
BẢNG 1 — CHECKLIST KIỂM TRA NGÂN SÁCH TRƯỚC PO
Mã PR | PR có Mã DA/WBS/NS? | QS xác nhận Budget Remaining? | Đã so sánh ≥2-3 báo giá? | PO trong ngân sách? | Tồn kho đã kiểm tra? | Kết luận
PR-CH2026021-01 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện phát PO
BẢNG 2 — THEO DÕI VẬT TƯ MUA GẤP
Mã PR/PO | Nguyên nhân mua gấp | Giá trị (VNĐ) | Chênh lệch giá so với dự toán (PPV) | Người duyệt ngoại lệ
PR-CH2026021-07 | NCC giao trễ 5 ngày, phải mua thay thế gấp | 18500000 | 2200000 | Giám đốc Mua hàng

## Dashboard
DASHBOARD MUA HÀNG THEO NGÂN SÁCH
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số PR theo dõi
Số PR đã duyệt
Số PR đã phát PO
Tỷ lệ PR trong ngân sách (Checklist đạt)
Số PO cần phê duyệt ngoại lệ
Tổng giá trị mua gấp (VNĐ)
Tổng chênh lệch giá (PPV, VNĐ)
Số lượt mua gấp
Điểm Scorecard trung bình NCC