## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ GIAO HÀNG CÔNG TRÌNH VÀ BẰNG CHỨNG GIAO NHẬN
Nhóm vấn đề 05 — Giao hàng công trình thiếu bằng chứng (Bán vật liệu xây dựng)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Lịch giao hàng và phiếu giao hàng theo chuyến — Điều phối giao hàng duy trì.
2. Sheet Nhap_lieu | Biên bản POD từng chuyến (ký nhận/ảnh) — Tài xế cập nhật ngay sau khi giao.
3. Sheet Theo_doi | Checklist trước khi xe rời kho và theo dõi khiếu nại giao hàng.
4. Sheet Dashboard | Tỷ lệ giao đúng hạn, đầy đủ POD và tranh chấp tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã đơn hàng | Công trình/Địa chỉ | Người nhận dự kiến | SĐT | Giờ giao dự kiến | Tài xế | Trạng thái
DH-2026-1188 | Chung cư ABC, Quận 9 | Nguyễn Văn Bảo | 09xxxxxxxx | 09:30 | Trần Văn Long | Đã giao

## Nhap_lieu
BIÊN BẢN POD TỪNG CHUYẾN GIAO
Mã đơn hàng | Số lượng thực giao | Người nhận thực tế | Giờ giao thực tế | Có chữ ký? | Có ảnh hiện trường? | Ghi chú sai lệch
DH-2026-1188 | 200 bao xi măng | Nguyễn Văn Bảo | 09:40 | Có | Có | Không có sai lệch

## Theo_doi
THEO DÕI KHIẾU NẠI GIAO HÀNG
Mã đơn hàng | Ngày khiếu nại | Nội dung khiếu nại | Đã đối chiếu POD? | Kết luận | Thời gian xử lý (giờ)
DH-2026-0912 | 10/06/2026 | Khách báo thiếu 20 bao xi măng | Có | POD xác nhận đủ 200 bao — không phải lỗi giao hàng | 6

## Dashboard
DASHBOARD GIAO ĐÚNG HẠN VÀ TRANH CHẤP
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số chuyến giao theo dõi
Số chuyến đã giao thành công
Số chuyến có đầy đủ POD (chữ ký + ảnh)
Tỷ lệ chuyến có đầy đủ POD
Số khiếu nại trong kỳ
Thời gian xử lý khiếu nại trung bình (giờ)