## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ BÀN GIAO DỮ LIỆU TỪ KINH DOANH SANG TRIỂN KHAI
Nhóm vấn đề 01 — Bàn giao từ Sales sang Delivery thiếu dữ liệu (Dịch vụ tư vấn triển khai)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Mẫu gói bàn giao chuẩn theo hạng mục công việc.
2. Sheet Nhap_lieu | Biên bản xác nhận bàn giao từng dự án.
3. Sheet Theo_doi | Checklist rà soát bàn giao.
4. Sheet Dashboard | Tỷ lệ bàn giao đầy đủ tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã dự án | Hạng mục công việc | Effort ước lượng (giờ) | Giả định | Loại trừ
DA-2026-0234 | Cấu hình module bán hàng | 40 | Dữ liệu KH đã chuẩn hóa | Không gồm tích hợp CRM bên thứ ba

## Nhap_lieu
BIÊN BẢN XÁC NHẬN BÀN GIAO
Mã dự án | Khách hàng | Ngày xác nhận | Tổng effort ngân sách gốc (giờ) | Điểm đã bổ sung | PM xác nhận
DA-2026-0234 | Cty Giải Pháp Số Việt | 15/06/2026 | 480 |  | Nguyễn Văn Bình

## Theo_doi
CHECKLIST RÀ SOÁT GÓI BÀN GIAO
Mã dự án | Phạm vi khớp đề xuất? | Giả định/loại trừ rõ? | Effort phân bổ đủ? | Cam kết đặc biệt khai báo? | Kết luận
DA-2026-0234 | Có | Có | Có | Không | Cần Sales bổ sung

## Dashboard
DASHBOARD TỶ LỆ BÀN GIAO ĐẦY ĐỦ
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số dự án theo dõi
Tổng effort ngân sách gốc (giờ)
Số dự án cần bổ sung thông tin
Tỷ lệ bàn giao đầy đủ ngay lần đầu