## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT YÊU CẦU THAY ĐỔI PHẠM VI
Nhóm vấn đề 02 — Phạm vi thay đổi nhưng hợp đồng không đổi (Dịch vụ tư vấn triển khai)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Nhật ký thay đổi phạm vi (Change Log).
2. Sheet Nhap_lieu | Báo giá bổ sung (Change Order) từng CR.
3. Sheet Theo_doi | Checklist xử lý CR.
4. Sheet Dashboard | CR và scope creep tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã CR | Mã dự án | Nguồn yêu cầu | Mô tả | Effort bổ sung (giờ) | Trạng thái | Giá trị báo giá
CR-2026-0089 | DA-2026-0234 | Họp | Bổ sung quy trình phê duyệt tùy chỉnh | 60 | Đã duyệt | 45000000

## Nhap_lieu
BÁO GIÁ BỔ SUNG (CHANGE ORDER)
Mã CR | Mô tả công việc bổ sung | Effort x đơn giá | Tổng giá trị | Thời gian dự kiến (ngày) | Ngày khách xác nhận
CR-2026-0089 | Bổ sung quy trình phê duyệt tùy chỉnh | 60 giờ x 750.000đ | 45000000 | 5 | 18/06/2026

## Theo_doi
CHECKLIST XỬ LÝ CR
Mã CR | Đã ghi nhận? | Đối chiếu ngân sách gốc? | Đã đánh giá tác động? | Đã có báo giá? | Khách xác nhận trước khi làm? | Kết luận
CR-2026-0089 | Có | Có | Có | Có | Có | Đạt

## Dashboard
DASHBOARD CR VÀ SCOPE CREEP
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số CR theo dõi
Số CR đã duyệt
Tổng doanh thu bổ sung (VNĐ)
Số CR đạt checklist