## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC DỰ ÁN
Nhóm vấn đề 03 — Nguồn lực bị đặt trùng hoặc sai năng lực (Dịch vụ tư vấn triển khai)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Ma trận năng lực nhân sự (Skill Matrix).
2. Sheet Nhap_lieu | Lịch phân công nguồn lực (Resource Calendar).
3. Sheet Theo_doi | Checklist phân công nguồn lực.
4. Sheet Dashboard | Điều phối nguồn lực tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Nhân sự | Kỹ năng/Chuyên môn | Cấp độ (1-5) | Chứng chỉ | Ngày xác nhận
Nguyễn Văn A | Tư vấn ERP Tài chính | 4 | Odoo Certified | 10/01/2026

## Nhap_lieu
LỊCH PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC (RESOURCE CALENDAR)
Nhân sự | Mã dự án | Từ ngày | Đến ngày | % phân bổ | % khả dụng còn lại | Trạng thái
Nguyễn Văn A | DA-2026-0234 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 80 |  | Đã duyệt

## Theo_doi
CHECKLIST PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC
Nhân sự | Xác định năng lực cần? | Đã tra % khả dụng? | Đối chiếu Ma trận năng lực? | Có trùng lịch? | Có phê duyệt ngoại lệ (nếu cần)? | Kết luận
Nguyễn Văn A | Có | Có | Có | Không | N/A | Đạt

## Dashboard
DASHBOARD ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số nhân sự theo dõi
Số phân công đang hoạt động
Số phân công trạng thái Xung đột
Số nhân sự đạt checklist