## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO ĐẦU RA
Nhóm vấn đề 05 — Tiến độ báo cáo không gắn đầu ra (Dịch vụ tư vấn triển khai)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Danh sách đầu ra dự án (Deliverable List) và Baseline.
2. Sheet Nhap_lieu | Báo cáo tiến độ theo đầu ra từng kỳ.
3. Sheet Theo_doi | Checklist rà soát báo cáo tiến độ.
4. Sheet Dashboard | Sai lệch tiến độ tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã dự án | Mã đầu ra | Tên đầu ra | Baseline hoàn thành | Trọng số (%)
DA-2026-0234 | DEL-012 | Tài liệu thiết kế phân hệ Kế toán | 10/06/2026 | 8

## Nhap_lieu
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO ĐẦU RA
Mã đầu ra | Trạng thái | Ngày hoàn thành thực tế | Bằng chứng đính kèm | Nguyên nhân chậm
DEL-012 | Đã xác nhận | 09/06/2026 | Link tài liệu đã ký duyệt

## Theo_doi
CHECKLIST RÀ SOÁT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Mã dự án | % tính từ đầu ra xác nhận? | Có bằng chứng đầy đủ? | Đối chiếu Baseline? | Đầu ra chậm có nguyên nhân? | Sai lệch được cảnh báo? | Kết luận
DA-2026-0234 | Có | Có | Có | Có | Có | Đạt

## Dashboard
DASHBOARD SAI LỆCH TIẾN ĐỘ
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số đầu ra theo dõi
Số đầu ra đã xác nhận
Số đầu ra Chậm
Số dự án đạt checklist