## Huong_dan
BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI LÃI LỖ DỰ ÁN THEO THỜI GIAN THỰC
Nhóm vấn đề 06 — Biên lợi nhuận chỉ biết khi kết thúc (Dịch vụ tư vấn triển khai)
Cách dùng file này
1. Sheet Master_Data | Ngân sách dự án (Project Budget).
2. Sheet Nhap_lieu | Bảng theo dõi lãi lỗ dự án theo kỳ (Project P&L Tracker).
3. Sheet Theo_doi | Checklist rà soát margin.
4. Sheet Dashboard | Biên lợi nhuận dự án tự tính từ 3 sheet trên.

## Master_Data
Mã dự án | Giá trị hợp đồng | Ngân sách giờ công (giờ) | Ngân sách chi phí ngoài | Ngưỡng margin cảnh báo (%)
DA-2026-0234 | 1500000000 | 1800 | 60000000 | 25

## Nhap_lieu
BẢNG THEO DÕI LÃI LỖ DỰ ÁN THEO KỲ (PROJECT P&L TRACKER)
Mã dự án | Kỳ báo cáo | Doanh thu ghi nhận | Chi phí nhân công | Chi phí ngoài | Tổng chi phí | Margin (%)
DA-2026-0234 | Tuần 8 | 320000000 | 230000000 | 20000000

## Theo_doi
CHECKLIST RÀ SOÁT MARGIN
Mã dự án | Chi phí NC khớp timesheet? | Chi phí ngoài đủ chưa? | Doanh thu đúng tiến độ? | Margin đã tính lại? | Dưới ngưỡng đã báo cáo? | Kết luận
DA-2026-0234 | Có | Có | Có | Có | Có | Đạt

## Dashboard
DASHBOARD BIÊN LỢI NHUẬN DỰ ÁN
Các chỉ số tự tính từ sheet Master_Data, Nhap_lieu, Theo_doi.
Tổng số dự án theo dõi
Tổng doanh thu ghi nhận
Tổng chi phí thực tế
Số kỳ đạt checklist